## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT
TITRE DU PROJET |  | Amenager ma chambre en studio
CHEF DE PROJET |  | Moi
DATE Juillet/ août 2022
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE (en jours)
1 | Rénovation des murs
2022-01-01 | Acheter le matériel nécessaire pour la rénovations des murs ainsi que le parquet | Mon père / jimmy | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2
2022-02-01 | Vider toute la pièce de tous les objets , y compris les murs | Moi / Jimmy | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2
1.3 | Isoler les murs de la pièce | Moi / Mon père | 2022-07-03 | 2022-07-05 | 3
2022-04-01 | Installer des cloisons du coin douche/lavabo | Artisan | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 3
2022-05-01 | Application de l'enduit lissant sur les murs | Moi | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 3
2022-06-01 | Poser un papier peint | Jimmy /Sonia | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2
2 | Rénovation des sols
2022-01-02 | Poser le parquet | Le menusier | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2
3 | Installation du coin douche/toilettes
2022-01-03 | Acheter le matériel nécessaire | Mon père | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2
2022-02-03 | Revetement des sols pour le coin douche/toilettes et lavabo | Mon père | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 3
2022-03-03 | Installer et équiper le coin douche/toilettes et lavabo | Mon père | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2
2022-04-03 | Installer une ventilation dans le coin douche | Spécialiste de la ventilation | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2
2022-05-03 | Installation d'une conduite d'eau au coin douche (distribution et évacuation) | Le plombier | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 3
2022-06-03 | Poser le système éléctrique et les prises dans le coin douche | Sacha | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 3
4 | Décoration
4.1 | Acheter la décoration et le mobilier (+ un chauffage d'appoint) | Sonia / moi | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2
2022-02-04 | Acheter et poser une nouvelle porte | Le menusier | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3
4.3 | Monter et poser un lit | Moi / Jimmy | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2
2022-04-04 | Monter une armoire | Moi / Mon père | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2
2022-05-04 | Poser un bureau, une chaise et un fauteuil | Moi | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2
| Raccorder une suspension luminaire | Sacha | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2
2022-06-04 | Poser la décoration | Sonia | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2