## Feuille 1
Description du risque | Probabilité du risque | Action préventive | Action corrective | Notation impact | Description de l'impact du risque sur les critères du projet (qualité / délai / coût)
1- le risque de ne pas trouver de meubles car il y a peu de stocks en juillet - août | 0.5 | S'informer en avance auprès de l'enseigne des disponibilités de chaque article (via site internet ou appel telephonique) | Se tourner auprès d'une autre enseigne, ce qui induit une réduction des choix et des envies | 0.1 | Impact sur la qualité/cout/délai ?
2- le risque qu'on soit à court de budget | 0.5 | Etablir au préalable un budjet fixe pour chaque taches a entreprendre, possibilité de prévoir un peu plus d'argent pour chaque taches en cas d'eventuelle problème afin de ne pas etre à court. | Réduire à la baisse certains travaux, voir la supression d'achat jugée secondaire | 0.2 | Impact principalement sur la qualité du projet car manque de ressource financière pour la réalisation de livrable
3- le risque que quelqu'un tombe malade, a un imprévu ou un accident | 0.5 | Aucune action préventive | remplacement de la personne malade par un proche ou un professionnel du milieu | 0.05 | Impact sur le délai car le temps pour trouver un remplaçant n'est pas assuré, cela peu prendre plus de temps que prévu. Impact également sur le cout car faire appel à un professionnel recquiert des dépenses en plus
4- le risque que le prix d'un bien ou/et d'un service soit plus chère que nos estimations | 0.3 | Prévoir un budjet plus conséquents pour chacune des taches (au cas où) | Se passer de certains achats car manque de fond ou prendre des biens/services plus bas en qualité | 0.06 | Impact sur la qualité si on choisit de prendre un bien ou un service moins qualitatif mais également si on chosiit de se passer de certains achats
5- le risque qu'une tâche prenne plus de temps que prévu | 0.7 | Etablir au préalable un chemin critique afin de visualisé le temps réel les étapes clé à réaliser en temps limite | Passer moins de temps sur certaines taches au risque que celle-ci ne soit pas bien élaboré | 0.28 | Impact sur le délai mais également sur le coût car si nousf aisons appel à un professionnel celui-ci devra etre etre rémunéré en fonction de ses heures supplémentaires
6- le risque que Sacha ne veuille plus participer au projet à cause de Betty | 0.1 | Prédéfinir un terrain d'entente entre les deux afin de bien établir les besoins/implications de chacun dans le projet | Trouver un artisan afin de le remplacer | 0.01 | Impact sur le coût, les services de Sacha était gratuit et sur le délai car il faut trouver le temps de trouver un autre remplaçant donc il faudra rallonger le délai de cette tâche
7 - le risque que la mère et Betty freinent le projet, voir qu'elles veuillent y mettre fin | 0.5 | Établir un terrain d'entente entre les différents acteurs de l'équipe projet et prédéfinir les attentes de chacuns | Essayer d'apaiser les tensions entre les partis des acteurs projet afin d'arriver à une solution sans compromettre l'avancé du projet | 0.1 | Impact sur tous les critères si elles y mettent fin, impact sur le délai si elles le freinent qui peut par la suite, impacter la qualité
8- le risque que de la moisissure soit retrouvée lors de l'isolation des murs | 0.1 | Aucune action préventive | Acheter le matériel nécessaire et traiter ce problème de moisissure | 0.01 | Impact sur le coût et le délai, il faudra achter des produits et rajouter du délai afin de traiter ce problème
9- le risque que le père commette une erreur lors de la réalisation de la salle de bain | 0.9 | Aucune action préventive | Consulter un plombier pour réparer son erreur | 0.36 | Impact sur le coût car il faudra faire appel à un professionnel mais également, sur le délai car il faudra rajouter du temps sur cette tâche
10- le risque d'une éventuelle inondation lors de l'acheminement de l'eau dans la salle de bain | 0.7 | Couper l'arriver de l'eau avant et pendant la réalisation des travaux. L'ouvrir seulement pour effectuer des tests | Prévoir l'achat de nouveau matériaux, évacuer la pièce pendant un certain temps. Ce qui induit à un allongement du delai | 0.56 | Impact sur le coût car il faudra faire appel à un professionnel mais également, sur le délai car il faudra rajouter du temps sur cette tâche
11- le risque que nous n'ayont pas assez de papier peint | 0.3 | Calculer au préalable la superficie des murs afin d'acheter la bonne quantité ou en acheter plus que prévu | Racheter une nouvelle fois du papier peint afin de remplir les espaces non comblés | 0.015 | Impact sur le coût et sur le délai, il faudra rajouter du temps et de l'argent si l faut retourner en acheter
12 - le risque que nous ne trouvions pas d'artisan / professionnelle pour une tâche | 0.5 | Se renseigner auprès de son entourage avant de commencer les travaux afin de s'assurer que quelqu'un connaisse le métier | Faire appel à son entourage proche ou en cas d'empechement continuer les recherches | 0.2 | Enorme impact sur la qualité et sur le délai, il faudra rajouter du temps sur cette tâche selon sa difficulté