## Feuille 1
N° | Tache | Ressources | Durée | Coût | Difficulté (de 1 à 4) | Remarques
1 | Acheter le matériel nécessaire pour la rénovation des murs ainsi que le parquet | Mon père et Jimmy | 2j | 250 | 2 | Prévoir Livreur accompagnant tous au long de l'acheminement des produits
2 | Vider toute la pièce de tous les objets , y compris les murs | Jimmy et moi | 2j | Aucun coût | 1 | Prévoir des cartons pour stocker les anciennes affaires
3 | Isoler les murs de la pièce | Menusier | 2j | 50€/m2 pose comprise | 3 | L'isolement des murs d'une pièce pièce nécessite un peu de temps et de technicité. C'est pourquoi nous avons fait appel à un professionnel du millieu.
4 | Installer des cloisons du coin douche/lavabo/toilettes | artisant | 3j | 25€/m2 | 2
5 | Application de l'enduit lissant sur les murs | Moi | 2 à 3j | Aucun coût | 1 | Il est important de laisser poser 1j avant de mettre la 2ème couche
6 | Poser un papier peint (intissé) | Jimmy et Sonia | 2j | 6€/m2 | 1 | Attention au possibilité de plis
7 | Poser le parquet | Le menusier | 2j | 7,70€ /m2 | 2 | Peut se poser directement sur le sol. Les planchettes peuvent se clipsé entre elles entrainant ainsi un gain de temps
8 | Acheter le matériel nécessaire pour le coin douche/lavabo/toilettes | Mon père | 2j | 350 | 1 | Prévillégier l'achat de matériel résistant à l'eau
9 | Revêtement des sols pour le coin douche | Mon père | 2j | 25€/m2 | 1
10 | Installer et équiper le coin douche | Mon père | 3j | Aucun coût | 3
11 | Installer une ventilation dans le coin douche | Spécialiste de la ventillation | 2j | 100 | 3
12 | Installation d'une conduite d'eau au coin douche (distribution et évacuation) | Le plombier | 2j | 100 | 2 | Prévoir une coupure d'eau durant la durée des travaux dans le coin douche
13 | Poser le système éléctrique et les prises dans le coin douche | Sacha | 3j | Aucun coût | 1
14 | Acheter la deco et le mobilier (+ un chauffage d'appoint) | Moi | 2j | 550 | 1 | Attention au respect du delais. Le choix risque de prendre du temps. Il est préférable de faire une présélection avant de se rendre en magasin
15 | Poser une nouvelle porte | Le menusier | 3j | 150 | 3
16 | Monter et poser un lit | Jimmy et moi | 2j | Aucun coût | 1 | Attention au respect du delais. Problème lié au montage à prévoir
17 | Monter une armoire | Mon père et Jimmy | 2j | Aucun coût | 1 | Attention au respect du delais. Problème lié au montage à prévoir
18 | Poser un bureau, une chaise et un fauteuil | Moi | 2j | Aucun coût | 1 | Attention au respect du delais. Problème lié au montage à prévoir. Prévoir un véhicule pour se faire livrer
19 | Raccorder une suspension luminaire | Sacha | 2j | Aucun coût | 1 | S'assurer au préalable que le circuit électrique est au normes
20 | Poser la décoration | Sonia | 2j | Aucun coût | 1 | Seulement après avoir fini tous les travaux nécessaires et prévu