## Feuil1
Tâches | Assignée à | Début | Fin | Jours | Statut
Phase 1
Intégration de PostegreSQL avec Jupiter Notebook | Océane | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 1
Télécharger le fichier Titanic_train,csv et analyser sa structure(informations contenues dans fichier, objectifs visés |  | 2021-09-20
A partir de l'analyse qui aura été effectuée, produire le modèle de données (données (domaine des attributs, cardinalité, degrés). |  | 2021-09-21
Phase 2
Créer les tables nécessaires | Brunella et Oceane | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 3
avec un mini rapport d'une demi page attendu sur la description des tables ( les attributs et clés) | Oceane | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 1
avec un script permettant de créer les tables | Brunella
avec un rapport et script en mode notebook (mode note) | Brunella et Oceane
A l'aide de Pyton et SQL, alimentez chacune des tables à partir du contenu du fichier titanic_train.csv | Brunella et Oceane | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1
faire une démo | Brunella et Oceane | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 3
Phase 3
Créer des requêtes SQL afin d'interroger la base de données et visualiser les résultats | Brunella et Oceane | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
faire un mini rapport avec des visualisations et le script en mode notebook | Brunella | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1
faire une démo, présentation | Brunella et Oceane | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2
dernière démonstration et répondre à ces requêtes | Brunella et Oceane
Comptez le nombre et le pourcentage de survivants et de passagers morts | Oceane
Visualisez la répartition des passagers survivants et morts par classe | Oceane
Visualisez la répartition des passagers survivants et des passagers décédés selon le sexe | Brunella